附件1 .

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 护草员生态补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 买土地：13565498977 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县草原监理所 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 265万元 |  | 219.27万元 |  | 8.5 | 82.64% | 8.5 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 中央农业资源及生态保护补助资金265万元 |  | 219.27万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过续聘及新增选聘 220名建档立卡贫困对象为生态护林员，从事森林资源管护工作 目标2：严控森林火灾、森林病虫害的发生，在提高森林资源质量、改善人居生态环境的同时，帮助贫困对象就近就地就业增收。 |  |  |  |  | 目标1：通过续聘及新增选聘 220名建档立卡贫困对象为生态护林员，从事森林资源管护工作 目标2：严控森林火灾、森林病虫害的发生，在提高森林资源质量、改善人居生态环境的同时，帮助贫困对象就近就地就业增收。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 岗位覆盖村、社区数 |  | 7 | 220个 | 220个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 建档立卡贫困人口生态护草员选聘、续聘人数 |  | 7 | 220个 | 220个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 管护草地面积 |  | 7 | ≥870万亩 | 870万亩 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工作经费 |  | 5 | 45万元 | 45万元 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 护草员考核合格率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 4 |  |  |
|  |  |  | 护草员岗前培训合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 护草员每月劳动次数 |  | 5 | ≥15次 | 15次 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 护草员补助按时发放率 |  | 3 | 100% | 100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 护草员补助发放时间 |  | 3 | 一年 | 一年 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 护草员补助标准 |  | 3 | 10000元/人/年 | 10000元/人/年 | 3 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动建档立卡贫困户年增收入 |  | 6 | 10000元/户/年 | 10000元/户/年 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 安排建档立卡贫困人口就业人数 |  | 6 | 220人 | 220人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫人数 |  | 6 | 220人 | 220人 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 草原覆盖率 |  | 3 | ≧2.5% | 2.50% | 2 |  |  |
|  |  |  | 草原火灾受害率 |  | 3 | ≤1‰ | 1‰ | 2 |  |  |
|  |  |  | 草原病虫害发生率 |  | 3 | ≤5‰ | 5‰ | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人居环境不断提升，建档立卡贫困人口稳定脱贫 |  | 3 | 长期 | 长期 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 生态护草员满意度 |  | 5 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95% | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |