| 附5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 麻鸭生态养殖示范基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 麦图迪 18935791878 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 395万元 |  | 285.92万元 |  | 10 | 80% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 395万元 |  | 285.92万元 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 新建种鸭舍两栋，面积1000平方米，办公区改造633.48平方米，育雏舍改造5栋，面积1318.8平方米，员工宿舍改造，面积182.52平方米，地面硬化4500平方米，购买四层立式育雏笼125组，购买一拖二加重板清粪机2套，购买畜禽饲料成套机等设备1组。 |  |  |  |  | 新建种鸭舍两栋，面积994.3平方米，办公区改造633.48平方米，育雏舍改造5栋，面积1318.8平方米，员工宿舍改造，面积182.52平方米，地面硬化1000平方米，购买一拖二加重板清粪机2套，购买畜禽饲料成套机等设备1组。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建种鸭舍 |  | 4 | 1000㎡ | 994.3㎡ | 3 | 抹墙部分没有完 |  |
|  |  |  | 地面硬化面积 |  | 5 | 4500㎡ | 1000㎡ | 2 | 3500㎡,因冬天原因无法施工 |  |
|  |  |  | 办公区改造面积 |  | 4 | 633.48平方米 | <633.48平方米 | 4 | 跨年项目 |  |
|  |  |  | 5栋育雏舍改造面积 |  | 3 | 1318.8平方米 | <1318.8平方米 | 2 | 跨年项目 |  |
|  |  |  | 员工宿舍改造面积 |  | 3 | 182.52平方米 | <182.52平方米 | 2 | 跨年项目 |  |
|  |  |  | 购买四层立式育雏笼数量 |  | 3 | 125组 | 125组 | 3 |  |  |
|  |  |  | 购买一拖二加重板清粪机数量 |  | 3 | 2套 | 2套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 购买畜禽饲料成套机设备数量 |  | 3 | 1组（23台） | 1组（23台） | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量 |  | 3 | 合格 |  | 3 | 跨年项目 |  |
|  |  |  | 购买设备合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 2 | 2018年11月 |  | 2 | 跨年项目 |  |
|  |  | 成本指标 | 购买四层立式育雏笼计划成本 |  | 3 | 11万元 | 11万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 购买一拖二加重板清粪机计划成本 |  | 3 | 1.5万元 | 1.5万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 购买畜禽饲料成套机设备计划成本 |  | 3 | 40.6万元 | 40.6万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目总成本 |  | 3 | 395万元 | <395万元 | 3 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加群众养殖收入 |  | 11 | ≥161万元 | 161万元 | 10 | 跨年项目 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益农户数 |  | 12 | ≥3000户 | 3000户 | 11 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目收益期 |  | 7 | ≥10年 | 10年 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意率 |  | 10 | ≥98％ | 98% | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 87 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |