## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 葡萄种植（葡萄架水泥绑桩搭建）建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 赵剑涛，13565498977
主管部门 |  | 于田县林业局 |  | 实施单位 | 于田县林业局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3395万
|  | 其中：财政拨款 |  | 和地财农[2018]34号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排1062.3万元；和地财建[2018]8号中央产粮大县奖励资金（统筹整合部分）580万元；和地财乡[2018]2号中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）安排55.6146万元；2017年结转涉农资金安排1697.36万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：通过20793亩葡萄种植，加大我县林果产业发展力度，合理优化特色林果产业布局。项目建成后，将葡萄地按照户均5-10亩的标准分给贫困户，有效助力全县脱贫攻坚。 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 葡萄种植面积 |  |  | 20793亩
|  | 质量指标 | 优质葡萄苗种植 |  |  | 无核白鸡心
|  | 时效指标 | 建设年限 |  |  | 1年
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | 3395万
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目建成后，将葡萄地分给贫困户的标准 |  |  | 5-10亩/户
|  | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困户 |  |  | 4052户
|  | 生态效益 指标 | 项目建设与生态环境建设相结合， |  |  | 有效
|  | 可持续影响 指标 | 加大林果产业发展力度 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度 |  |  | ≧90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件3
附1-3
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年葡萄种植（葡萄架水泥绑桩搭建）建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵剑涛 17399569227
主管部门 |  |  | 于田县林业局 |  |  | 实施单位 | 于田县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3395.2746 |  | 3395.2746 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 和地财农[2018]34号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排1062.3万元；和地财建[2018]8号中央产粮大县奖励资金（统筹整合部分）580万元；和地财乡[2018]2号中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）安排55.6146万元；2017年结转涉农资金安排1697.36万元。 |  | 和地财农[2018]34号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排1062.3万元；和地财建[2018]8号中央产粮大县奖励资金（统筹整合部分）580万元；和地财乡[2018]2号中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）安排55.6146万元；2017年结转涉农资金安排1697.36万元。 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过20793亩葡萄种植，加大我县林果产业发展力度，合理优化特色林果产业布局。项目建成后，将葡萄地按照户均5-10亩的标准分给贫困户，有效助力全县脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 通过20793亩葡萄种植，加大我县林果产业发展力度，合理优化特色林果产业布局。项目建成后，将葡萄地按照户均5-10亩的标准分给贫困户，有效助力全县脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 葡萄种植面积 |  | 25 | 20793亩 | 20793亩 | 25
|  | 质量指标 | 优质葡萄苗种植 |  | 10 | 无核白鸡心 | 无核白鸡心 | 10
|  | 时效指标 | 建设年限 |  | 5 | 1年 | 1年 | 5
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 10 | 3395万 | 3395万 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 项目建成后，将葡萄地分给贫困户的标准 |  | 5 | 5-10亩/户 | 5-10亩/户 | 5
|  | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困户 |  | 15 | 4052户 | 4052户 | 15
|  | 生态效益 指标 | 项目建设与生态环境建设相结合， |  | 5 | 有效 | 有效 | 3
|  | 可持续影响指标 | 加大林果产业发展力度 |  | 5 | 长期 | 长期 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≧90% | 90% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。