附件2：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 项目管理费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 于田县扶贫办 |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 预算数 | 116万元 | 预算数 | 116万元 | 分值（满分20分） |
|  |  |  | 其中：上级拨款 | 116万元 | 其中：上级拨款 | 116万元 | 18 |
|  |  |  | 地县财力资金 | - | 地县财力资金 | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | - | 其他资金 | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 投入资金116万元，用于项目规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及精准脱贫大数据管理平台应用开发服务项目平台开发技术服务费、运维服务费及云资源服务费 |  |  |  | 投入资金116万元，用于项目规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理以及精准脱贫大数据管理平台应用开发服务项目平台开发技术服务费、运维服务费及云资源服务费 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标（包含数字及文字描述） | 实际完成指标（包含数字及文字描述） | 分值（满分80分） |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 涉及管理的扶贫项目总数 |  | 2 | 2 | 6 |
|  |  |  | 精准脱贫大数据管理平台应用开发服务项目 |  | 1 | 1 | 6 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  | 成本指标 | 项目规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理总费用 |  | 74.4万元 | 74.4万元 | 7 |
|  |  |  | 管理平台应用开发服务、技术服务、运维服务、云资源服务总费用 |  | 41.6万元 | 41.6万元 | 6 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施覆盖行政村 |  | 165个 | 165个 | 6 |
|  |  |  | 项目实施覆盖建档立卡户数 |  | 33240户 | 33240户 | 8 |
|  |  |  | 提高了项目单位工作效率，加快扶贫项目的实施 |  | 有效 | 有效 | 5 |
|  |  |  | 为项目前期规划、评估，后期检查、验收、档案规范管理提供了保障 |  | 有效 | 有效 | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目单位满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 5 |
|  |  |  | 项目受益建档立卡户满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 5 |
| 分值合计 |  |  |  |  |  |  | 93 |