附件3：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 2017年大中型水库移民直补金 |  |  |  |  |
| 预算单位： |  |  | 于田县扶贫开发办公室 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1.56万 | 执行数： | 1.44 万 | 分值（满分20分） |
|  | 其中：上级拨款 |  | 1.56万 | 其中：上级拨款 | 1.44 万 | 19 |
|  | 地县财力资金 |  | - | 地县财力资金 | - |  |
|  | 其他资金 |  | - | 其他资金 | - |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | - 兑现水库搬迁安置移民26人的直补资金发放； - 2、发放1.56万元移民直补金 |  |  | - 1、兑现水库搬迁安置移民24人的直补资金发放； - 2、发放1.44万元移民直补金 |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 分值（满分80分） |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 发放人次 | 发放移民生活补助26人次 | 发放移民生活补助24人次 | 7 |  |
|  |  |  | 发放金额 | 发放1.56万元移民直补金 | 发放1.44万元移民直补金 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额600元/年 | 人均发放金额600元/年 | 9 |  |
|  |  |  | 发放率 | 100% | 100% | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位时效 | 2017年到位 | 2018年到位 | 7 |  |
|  |  |  | 资金发放时效 | 资金到位后一个月内发放 | 资金到位后一个月内发放 | 8 |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 提高库区移民收入 | 提高库区移民收入1.56万元 | 提高库区移民收入1.44万元 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 是否改善移民群众生活质量 | 是 | 是 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 库区移民群众满意度 | 100% | 100% | 8 |  |
| 分值合计 |  |  |  |  |  | 91 |  |