附件1：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 退耕还林项目（完善退耕还林、新一轮退耕还林项目） |  |  | 项目负责人及电话 | 赵剑涛 17399569227 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县林业局 |  |  | 实施单位 | 于田县林业局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1329.86 |  | 1329.86 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1329.86 |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 完善前一轮退耕还林项目45123.6亩，涉及到16个乡镇的148个村，受益农户达到24671户（其中贫困户17183户） 新一轮退耕还林项目250万元，涉及到2个乡的17个村 项目实施后，可以有效改善生态环境，带动特色林果产业发展，提高农民（尤其是困难户）的收入水平 |  |  |  |  | 完善前一轮退耕还林项目45123.6亩，涉及到16个乡镇的148个村，受益农户达到24671户（其中贫困户17183户） 新一轮退耕还林项目250万元，涉及到2个乡的17个村 项目实施后，可以有效改善生态环境，带动特色林果产业发展，提高农民（尤其是困难户）的收入水平 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完善退耕还林补偿面积 |  | 4 | 45123.6亩 | 45123.6亩 | 4 |  |  |
|  |  |  | 受益村镇 |  | 4 | 16个乡镇 | 16个乡镇 | 4 |  |  |
|  |  |  | 退耕还林补助资金受益农户数量 |  | 4 | 24671户 | 24671户 | 4 |  |  |
|  |  |  | 退耕还林补偿资金受益贫困户数量 |  | 4 | 17183户 | 17183户 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林面积 |  | 4 | 5000亩 | 5000亩 | 4 |  |  |
|  |  |  | 其中：葡萄种植面积 |  | 4 | 3000亩 | 3000亩 | 4 |  |  |
|  |  |  | 玫瑰花种植面积 |  | 4 | 2000亩 | 2000亩 | 4 |  |  |
|  |  |  | 补偿资金覆盖乡、村 |  | 4 | 2乡17个村 | 2乡17个村 | 4 |  |  |
|  |  |  | 补偿资金受益贫困户数 |  | 4 | 1198户 | 1198户 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 造林存活率 |  | 4 | ≧85% | ≧85% | 4 |  |  |
|  |  |  | 造林保存率 |  | 4 | ≧80% | ≧80% | 4 |  |  |
|  |  |  | 补偿资金到位率 |  | 4 | ≧25% | ≧25% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补偿资金及时到位率 |  | 4 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 开工时间 |  | 4 | 2018年 | 2018年 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 4 | 2023年 | 2023年 | 1 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 4 | 1329.36万元 | 1329.36万元 | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动特色林果业发展 |  | 4 | 有效 | 有效 | 1 |  |  |
|  |  |  | 带动贫困户增产增收 |  | 4 | 有效 | 有效 | 1 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态环境改善 |  | 3 | 有效 | 有效 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目受益年限 |  | 5 | 5年 | 5年 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 5 | ≧98% | ≧98% | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困户 满意度 |  | 5 | ≧98% | ≧98% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |