附件6：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年林业合作社建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵剑涛 17399569227 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县林业局 |  |  | 实施单位 | 于田县林业局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 通过合作社建设补助，加大我县林果产业发展力度，有效提升林果产品附加值。吸纳10户贫困户就业，每户贫困户每年增加收益6000元，可有效带动10户贫困户脱贫致富，有效助力全县脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 通过合作社建设补助，加大我县林果产业发展力度，有效提升林果产品附加值。吸纳10户贫困户就业，每户贫困户每年增加收益6000元，可有效带动10户贫困户脱贫致富，有效助力全县脱贫攻坚。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补助建设合作社数量 |  | 30 | 1座 | 1座 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建设质量情况 |  | 5 | 合格 | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  | 5 | 2018年4月 | 2018年6月 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 5 | 10万元 | 10万元 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 贫困户增加收益 |  | 5 | 6000元/户/亩 | 2元 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 吸收就业贫困户数 |  | 5 | 10户 | 248人 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 全面改善农村生态环境 |  | 20 | 有效 | 有效 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高农户收益延续时间 |  | 5 | 长期 | 10年 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≧99% | ≧95% | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 88 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |