附件8：

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年葡萄种植（葡萄架水泥绑桩搭建）建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵剑涛 17399569227 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县林业局 |  |  | 实施单位 | 于田县林业局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3395.2746 |  | 3395.2746 |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 3395.2746 |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 通过20793亩葡萄种植，加大我县林果产业发展力度，合理优化特色林果产业布局。项目建成后，将葡萄地按照户均5-10亩的标准分给贫困户，有效助力全县脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 通过20793亩葡萄种植，加大我县林果产业发展力度，合理优化特色林果产业布局。项目建成后，将葡萄地按照户均5-10亩的标准分给贫困户，有效助力全县脱贫攻坚。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 葡萄种植面积 |  | 30 | 2.0793万亩 | 2.0793万亩 | 30 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 优质葡萄苗种植 |  | 5 | 无和白鸡心 | 无和白鸡心 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设年限 |  | 5 | 1年 | 1年 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 5 | 3395万元 | 3395万元 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 项目建成后，将葡萄地按照户均5-10亩的标准分给贫困户 |  | 5 | 5-10亩 | 5-10亩 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 覆盖建档立卡贫困户 |  | 5 | 10375户 | 10375户 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目建设与生态环境建设相结合 |  | 20 | 项目区立地条件优越，土壤较肥沃，土层厚度适宜，是葡萄种植的优良地块。 | 项目区立地条件优越，土壤较肥沃，土层厚度适宜，是葡萄种植的优良地块。 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加大我县林果产业发展力度 |  | 10 | 优化特色林果产业布局。 | 优化特色林果产业布局。 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目区收益群众满意度 |  | 5 | ≧90% | ≧90% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 85 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |