新疆于田县畜牧养殖合作社建设项目

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：畜牧养殖合作社建设项目

实施单位（公章）：于田县农牧兽医局

主管部门（公章）：于田县农牧兽医局

项目负责人（签章）：麦图迪

一、基本情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：在托格日尕孜乡新建养殖合作社5个，配套建设相关附属设施，包括活动场、围场等。

2.项目基本性质

本项目根据县扶贫开发领导小组《关于2018年畜牧养殖小区建设项目计划的批复》于扶办字[2018]22号文件为中央财政扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，将加快于田县畜牧养殖业的发展，并且通过以畜牧养殖业为基础，带动地区经济水平的提高，改善经济结构，提高贫困村民的生活水平。项目覆盖贫困村1个。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

畜牧养殖合作社建设项目预算安排总额为688.2万元，其中中央财政扶贫资金688.2万元，2018年实际收到预算资金688.2万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金660.608万元，剩余资金为质保金，预算执行率100%。项目资金主要用于在托格日尕孜乡，新建5个配套建设包括活动场、围场等相关附属设施的养殖合作社。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于中央财政扶贫资金项目,项目由于田县农牧局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。该项目主管单位为和田地区扶贫办。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后， 2018年9月经施工单位申请，畜牧养殖合作社建设项目在农牧局牵头联合各相关单位完成项目验收。

2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量均已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年9月，该项目已实施完毕，已完成验收。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目完成后每年纯收入达到88万元，人均收入达到485元，极大地促进了该地区畜牧养殖业的发展，带动经济水平的提高。

（2）项目实施的社会效益分析

项目建成后，托格日尕孜乡的受益建档立卡贫困人口数达到了2598户，受益村子数量达到5个，贫困人口受益广泛，较大程度的提高了该地区人口的生活水平。

（3）项目实施的生态效益性分析

驴粪处理后用作肥料，减少了化肥的用量，节约了成本，并且改良土壤效果，改善了土地质量。

（4）项目实施的可持续性分析

通过畜牧养殖合作社建设项目，促进该地区经济的发展，该项目持续收益期达到5年以上，推动该地区的持续性发展。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，通过发展畜牧养殖业，带动周边地区经济水平的提高，改善经济结构，提高了农村生产生活条件，改善贫困人口的生活水平。综合评价得分为92分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施，畜牧养殖合作社的建立后，在今后畜牧养殖过程中，定期对养殖设备进行维修和维护，并在今后的养殖过程中提高技术化和专业化水平。

六、附表

绩效自评表

| 附1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 畜牧养殖合作社建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 麦图迪 18935791878 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧兽医局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 688.2万元 |  | 688.2万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 688.2万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：新建标准化养殖合作社5个，驴舍面积7649.52平方米，活动场面积12480平方米； 目标2：带动贫困户2598户； 目标3：通过合作社建设，有助于农民解决就业，增加收入，助力脱贫。 |  |  |  |  | 目标1：新建标准化养殖合作社5个，驴舍面积7649.52平方米，活动场面积12480平方米； 目标2：带动贫困户2598户； 目标3：通过合作社建设，有助于农民解决就业，增加收入，助力脱贫。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 标准化养殖示范区数量 |  | 8 | 5个 | 5个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 养殖示范区驴舍总面积 |  | 8 | 7649.52㎡ | 7667.16㎡ | 8 |  |  |
|  |  |  | 活动场面积 |  | 8 | 12480㎡ | 12480㎡ | 8 |  |  |
|  |  |  | 饲养驴 |  | 8 | 2598头 | 2598头 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 驴舍工程合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2018年6月 | 2018年6月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 4 | 2018年9月 | 2018年9月 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每座驴舍的成本 |  | 5 | 137.6万元/座 | 137.6万元/座 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 每年纯收入 |  | 6 | 88万元 | 88万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 人均收入 |  | 6 | 485元 | 485元 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 收益建档立卡贫困户 |  | 7 | 2598户 | 2598户 | 7 |  |  |
|  |  |  | 受益村子数量 |  | 5 | ≥5个村 | 5个村 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 驴粪处理后用作肥料，减少了化肥的用量，改良土壤效果 |  | 3 | 有效 | 有效 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续收益期 |  | 3 | 2-3年 | 2-3年 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥98％ | 98% | 7 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92 |  |  |