新疆于田县2018年饲草料加工设备购置项目

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县2018年饲草料加工设备购置项目

实施单位（公章）：于田县农牧兽医局

主管部门（公章）：于田县农牧兽医局

项目负责人（签章）：麦图迪

一、基本情况

1.项目预期目标及阶段性：

项目主要实施内容为：该项目为25个深度贫困采购铡草机，打包机，粉碎机等饲草料加工设备共计68台。

2.项目基本性质

本项目根据县扶贫开发领导小组《关于2018年饲草料加工设备购置项目计划的批复》于扶办字[2018]62号文件，属于中央财政扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，促进当地经济发展的同时，为当地带来大量的就业岗位，解决当地村民的就业问题，改善当地村民生活水平。项目覆盖贫困乡10个。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

畜牧养殖合作社建设项目预算安排总额为132.1万元，其中中央财政扶贫资金132.1万元，2018年实际收到预算资金132.1万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金131.4万元，剩余资金7000元，预算执行率99.47%。项目资金主要用于斯也克乡、科克亚乡、喀拉克尔乡、奥依托格拉克乡、托格日尕孜乡、兰干博孜亚农场、阿日希乡、阿热勒乡、加依乡和希吾勒乡，购置草饲料加工机械68套。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于中央财政扶贫资金项目,项目由于田县农牧兽医局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。该项目主管单位为和田地区扶贫办。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后， 2018年8月经施工单位申请，饲草料加工设备购置项目在农牧局牵头联合各相关单位完成项目验收。

2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量均已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年8月，该项目已实施完毕，完成建设任务。（4）项目成本节约情况

项目预算金额132.1万元，实际支出131.7万元，结余0.7万元已归入县财政总账。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

（2）项目实施的社会效益分析

项目建成后，受益贫困人户达到了3000户，受益贫困村子数量达到25个，贫困村子和贫困人口受益广泛，很大程度的提高了该地区人口的生活水平。

（3）项目实施的生态效益性分析

（4）项目实施的可持续性分析

通过饲草料加工设备购置项目，解决大部分贫困人口就业问题，存进该地区经济发展，该项目持续收益期达到6年以上，较大程度上推动该地区的持续性发展。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，通过购置饲草料加工设备，为贫困人口提高就业岗位，贫困户享受到由机械化带来的效益，改善贫困人口的生活水平。综合评价得分为92分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施，畜牧养殖合作社的建立后，在今后饲草料设备使用过程中，定期对设备进行维修和维护，并在今后的机械化生产过程中提高技术化和专业化水平。

六、附表

绩效自评表

| 附1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 饲草料加工设备购置项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 麦图迪 18935791878 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 132.1万元 |  | 131.4万元 |  | 10 | 99.47% | 9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 132.1万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1.采购铡草机，打包机，粉碎机等饲草料加工设备共计68台，25个深度贫困村享受。 目标2.提高饲料利用率，提高农民收入，助力脱贫攻坚 |  |  |  |  | 目标1.采购铡草机，打包机，粉碎机等饲草料加工设备共计68台，25个深度贫困村享受。 目标2.提高饲料利用率，提高农民收入，助力脱贫攻坚 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置饲草料搅拌机 |  | 7 | 18台 | 18台 | 7 |  |  |
|  |  |  | 购置大型铡草机 |  | 5 | 20台 | 20台 | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置玉米秸秆青贮饲料打包机 |  | 6 | 15台 | 15台 | 6 |  |  |
|  |  |  | 购置玉米秸秆收割粉碎机 |  | 6 | 15台 | 15台 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备合格率 |  | 6 | 100% | 100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 3 | 2018年8月 | 2018年8月 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每台饲草料搅拌机补助 |  | 4 | 12000元 | 12000元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 每台玉米秸秆青贮饲料打包机补助 |  | 3 | 28000元 | 28000元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 每台米秸秆收割粉碎机补助 |  | 2 | 23000元 | 23000元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 每台大型铡草机补助 |  | 3 | 17000元 | 17000元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 购置设备总补贴额 |  | 3 | 132.1万元 | 131.4万元 | 2 | 0.7万元结余 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益贫困户 |  | 10 | 3000户 | 3000户 | 8 |  |  |
|  |  |  | 受益贫困村数量 |  | 10 | 25个 | 25个 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目收益期 |  | 10 | ≥6年 | 6年 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意率 |  | 10 | ≥98% | 98% | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |