新疆于田县农牧局2018年牲畜养殖及棚圈建设项目

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县农牧局2018年牲畜养殖及棚圈建设项目

实施单位（公章）：于田县农牧兽医局

主管部门（公章）：于田县农牧兽医局

项目负责人（签章）：阿木提江

一、基本情况

（一）、项目预算绩效目标设定情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：在于田县采购羊53929只，采购牛1683头，采购驴4852头，新建牲畜棚圈1286座。

2.项目基本性质

本项目具体性质为2018年《关于2018年牲畜养殖（购牛）项目计划的批复》[于扶办字[2018]17号]，2018年《关于2018年牲畜养殖（购驴）项目计划的批复》[于扶办字[2018]18号]，2018年《关于2018年牲畜棚圈建设项目计划的批复》[于扶办字[2018]20号]，2018年《关于2018年购多胎母羊项目计划的批复》[于扶办字[2018]59号]，2018年《关于2018年购生产母牛项目计划的批复》[于扶办字[2018]60号]，实施财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，将改善该县的农牧业生产基础条件，为贫困群众脱贫致富、提高生活水平奠定了坚实的基础，对社会的稳定和发展、边疆巩固都将起到积极的推动作用。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

牲畜养殖及棚圈建设项目预算安排总额为7945.7万元，其中中央财政专项扶贫资金（统筹整合）7945.7万元，2018年实际收到预算资金7945.7万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金7146.8万元，预算执行率90%。项目资金主要用于希吾勒乡、加依乡、英巴格乡、斯也克乡、木尕镇、喀尔克乡、托格日尕孜乡、科克亚乡、奥依托格拉克乡、阿日希乡、兰干博孜亚、先拜巴扎镇、木尕拉镇、巴格库木、阿热勒乡采购羊53929只、采购牛1683头、采购驴4852头、新建牲畜棚圈1286座。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于财政专项扶贫资金项目,项目由于田县农牧局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，2018年12月31日经施工单位申请，于田县在各村组、乡镇政府领导、县动物疾病控制与诊断中心、动物卫生监督所、县扶贫办、县财政局、县农牧兽医局和县农牧局联合下完成项目验收。验收合格后按合同规定支付剩余资金。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标29个，其中已完成三级指标29个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年12月，该项目已实施完毕，完成建设任务。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目建成后，牲畜养殖项目总产值达6928.74万元，每头牛利润在1000-1500元之间，每只羊利润在100-150元之间，每头驴利润	在1000-1500元之间，牲畜养殖项目纯收益1201.9万元，每户年收入增加 1332.5元。

（2）项目实施的社会效益分析

项目建成后，养殖羊带动扶持贫困户户数4671户，养殖牛带动扶持贫困户户数942户，养殖驴带动扶持贫困户户数1833户，牲畜养殖项目覆盖22个贫困村，牲畜棚圈项目覆盖1286户贫困户，牲畜棚圈项目覆盖53个贫困村。

（3）项目实施的生态效益性分析

通过发展养殖业有效改善生态环境。

（4）项目实施的可持续性分析

项目可长期持续。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，建立一种新型的畜牧业规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助该县建档立卡贫困户尽快脱贫。综合评价得分为95分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

# 后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施实际，对羊、牛、驴的养殖情况和牲畜棚圈使用情况进行调查，并及时提供科学的牲畜养殖技术和牲畜棚圈的维护保养技术，在更大程度上发挥该项目扶贫的经济和社会效益。

六、附表

绩效自评表

| 附1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 牲畜养殖及棚圈建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿木提江 13345389445 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧兽医局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 7945.7万元 |  | 7146.8万元 |  | 10 | 90% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）7945.7万元 |  | 中央财政专项扶贫资金（统筹整合）7945.7万元 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：采购羊53929只，采购牛1683头，采购驴4852头，新建牲畜棚圈1286座。 目标2：建立一种新型的畜牧业规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  | 目标1：采购羊53929只，采购牛1683头，采购驴4852头，新建牲畜棚圈1286座。 目标2：建立一种新型的畜牧业规模化养殖模式，增加农民收入渠道，帮助建档立卡贫困户尽快脱贫。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 采购羊 |  | 5 | 53929只 | 53929只 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购多胎母羊 |  | 5 | 13909只 | 13909只 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购牛 |  | 5 | 1683头 | 1683头 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购驴 |  | 5 | 4852头 | 4852头 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建牲畜棚圈数 |  | 5 | 1286座 | 1286座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 牲畜养殖成活率 |  | 3 | ≥98％ | 98% | 2 |  |  |
|  |  |  | 牲畜棚圈验收合格率 |  | 4 | 100% | <100% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2018年4月 | 2018年4月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完工时间 |  | 4 | 2018年9月 | 2018年9月 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购买多胎羊每只补助标准 |  | 2 | 多胎羊1000元/只 | 多胎羊1000元/只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 购买育肥羊每只补助标准 |  | 2 | 育肥羊500元/只 | 育肥羊500元/只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 购买牛每头补助标准 |  | 2 | 5000元/只 | 5000元/只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 购买驴每头补助标准 |  | 2 | 5000元/只 | 5000元/只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 牲畜棚圈每座补助标准 |  | 2 | 10000元/只 | 10000元/只 | 2 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 牲畜养殖项目总产值 |  | 3 | 6928.74万元 | 6928.74万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 每头牛利润 |  | 3 | 1000-1500元 | 1000-1500元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 每只羊利润 |  | 3 | 100-150元 | 100-150元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 每头驴利润 |  | 3 | 1000-1500元 | 1000-1500元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 牲畜养殖项目纯收益 |  | 3 | 1201.9万元 | 1201.9万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 每户年收入增加 |  | 3 | 1332.5元 | 1332.5元 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 养殖羊带动扶持贫困户户数 |  | 1 | 4671户 | 4671户 | 1 |  |  |
|  |  |  | 养殖牛带动扶持贫困户户数 |  | 1 | 942户 | 942户 | 1 |  |  |
|  |  |  | 养殖驴带动扶持贫困户户数 |  | 1 | 1833户 | 1833户 | 1 |  |  |
|  |  |  | 牲畜养殖项目覆盖贫困村个数 |  | 1 | 22个 | 22个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 牲畜棚圈项目覆盖贫困户户数 |  | 2 | 1286户 | 1286户 | 2 |  |  |
|  |  |  | 牲畜棚圈项目覆盖贫困村个数 |  | 2 | 53个 | 53个 | 2 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过发展养殖业改善生态环境 |  | 2 | 有效 | 有效 | 1 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 |  | 2 | 长期 | 长期 | 1 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥98％ | 98% | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |