新疆于田县2018年草原生态补助

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县2018年草原生态补助

实施单位（公章）：于田县草原监理站

主管部门（公章）：于田县农牧局

项目负责人（签章）：阿木提江

一、基本情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：全面实施天然草原家庭承包到户面积690万亩，其中禁牧草原面积115万亩，草畜平衡草原面积575万亩,确保草原综合植被盖度达到70%以上，天然草原产草量达535.6公斤/亩。

2.项目基本性质

本项目具体性质为2018年当年中央农业资源及生态保护补助资金，为当年实施的财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，促进草原植被恢复，改善生态环境，加强对山区草地的保护和合理利用，对改善人民生活水平。项目覆盖18个乡镇。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

于田县落实草原补助奖励总面积690万亩，其中：禁牧草原15万亩，每年每亩补助6元，每年发放补助奖励资金690万元；实施草畜平衡化管理575万亩，每年每亩补助2.5元。每年发放补助奖励资金1437.5万元。每年总发放补助奖励资金2127.5万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金2127.5万元，预算执行率100%。项目资金主要用于全面实施天然草原家庭承包到户面积690万亩，其中禁牧草原面积115万亩，兑现禁牧补助资金690万元，草畜平衡草原面积575万亩,兑现草畜平衡奖励资金1437.5万元。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于扶贫资金项目,项目由于田县农牧局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。该项目主管单位为于田县农牧局。

项目资金未存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，2018年12月经施工单位申请，于田县草原生态补助项目在农牧局牵头联合各相关单位完成项目验收。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标19个，其中已完成三级指标19个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量均已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年12月，该项目已实施完毕，完成建设任务。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目完成后新增饲草贮备干草184元。

（2）项目实施的社会效益分析

项目覆盖乡镇18个，覆盖农户达到500户，与绩效目标值3595户相差较大，未实现预期目标。

（3）项目实施的生态效益性分析

天然草原植被平均覆盖度达到70%，水土流失面积减少了5.33万吨，草原蓄水量增加了0.292万平方米，提高了生态保护水平。

（4）项目实施的可持续性分析

通过畜牧养殖合作社建设项目，更加有效地保护草原，更加持续高效的利用草原，并且促进草食畜牧业的可持续发展，推动该地区的持续性发展。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，充分根据本地资源优势进行围栏、退牧和禁牧，加强对山区草地的保护和合理利用，对改善人民生活水平。综合评价得分为86分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施，做好后续的保护工作，对禁牧草原进行不定期检查，确保草畜平衡，并在接下来的工作中达到覆盖农户指标数。

六、附表

绩效自评表

绩效目标自评表. （2018年度）. 项目名称; 草原生态补助; 项目负责人及电话; 阿木提江 13345389445. 主管部门; 于田县农牧局; 实施单位; 于田县草原监理站. 资金情况 （万元）; 全年预算数（A）; 全年执行数（B）; 分值; 执行率（B/A); 得分. 年度资金总额：; 2127.5万元; 2127.5万元; 10; 100%; 10. 其中：本年财政拨款; 2127.5万元. 其他资金. 年度总体目标; 年初设定目标; 年度总体目标完成情况综述. 全面实施天然草原家庭承包到户面积690万亩，其中禁牧草原面积115万亩，兑现禁牧补助资金690万元，草畜平衡草原面积575万亩,兑现草畜平衡奖励资金1437.5万元，确保草原综合植被盖度达到70%以上，天然草原产草量达535.6公斤/亩。; 全面实施天然草原家庭承包到户面积690万亩，其中禁牧草原面积115万亩，兑现禁牧补助资金690万元，草畜平衡草原面积575万亩,兑现草畜平衡奖励资金1437.5万元，确保草原综合植被盖度达到70%以上，天然草原产草量达535.6公斤/亩。. 绩效指标; 一级 指标; 二级指标; 三级指标; 分值; 年度指标值; 全年实际值; 得分; 未完成原因及拟采取的改进措施. 产 出 指 标 (50分); 数量指标; 实施草原生态奖励补助面积; 6; 690万亩; 690万亩; 6. 其中：禁牧草原面积; 6; 115万亩; 115万亩; 6. 其中：草畜平衡面积; 6; 575万亩; 575万亩; 6. 质量指标; 天然草原植被平均盖度; 6; ≥70%; 70%; 4. 天然草原每亩产草量; 6; 535.6公斤; 535.6公斤; 6. 时效指标; 开工时间; 5; 2018年10月; 2018年10月; 2. 完工时间; 5; 2018年1-12月; 2018年1-12月; 4. 成本指标; 禁牧补助每亩; 5; 6元; 6元; 5. 草畜平衡奖励每亩; 5; 2.5元; 2.5元; 5. 效 益 指 标 (30分); 经济效益 指标; 新增饲草贮备干草; 8; 184元; 184元; 8. 社会效益 指标; 项目覆盖乡镇; 3; 18; 18; 3. 项目覆盖农户; 4; 3595户; 500户; 1; 数据统计不到位. 其中：覆盖贫困户; 4; 3595户; 有效; 3. 生态效益; 天然草原植被平均盖度; 3; ≥70%; 70%; 2. 减少水土流失; 2; 5.33万吨; 5.33万吨; 2. 增加草原蓄水量; 2; 0.292万立方米; 0.292万立方米; 2. 可持续影响 指标; 草原保护和可持续利用; 2; 有效; 有效; 1. 促进草食畜牧业的可持续发展; 2; 有效; 有效; 1. 满意度指标 (10分); 服务对象 满意度指标; 建档立卡贫困户满意度; 10; ≥95％; 95%; 9. 总分; 100; 86. 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。. 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。. 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。.