新疆于田县2018农业合作社补贴项目

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县2018年农业合作社补贴项目

实施单位（公章）：新疆于田县农牧局

主管部门（公章）：新疆于田县农牧局

项目负责人（签章）：李国亮

阿木提江

一、基本情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：深度贫困村发展产业扶贫资金250万元。25个合作社，每个合作社10万元。带动250户贫困户就业增收、确保扶贫产业健康持续发展,从而推动农村经济发展。

2.项目基本性质

本项目具体性质为2018年于扶领办[2018]40号，当年实施财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，将加快于田县合作社发展，满足今后农村经济的发展，带动当地贫困户的就业，推动当地农村经济发展，真实作用于贫困人民生产生活。项目覆盖25个合作社。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资为250万元，其中涉农统筹整合中央财政专项扶贫资金250万元。25个合作社，每个合作社10万元。2018年实际收到预算资金250万元。

2.项目资金实际使用情况分析

项目资金截至目前共使用250万元。本项目实际支付资金250万元,预算执行率100%。项目资金主要用于25个合作社的建设。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

资金到位后，认真领悟文件精神，严格按照资金使用办法，对每笔资金的使用情况进行严格把关，本着资金按照使用比例、用途、方式的原则，确保资金用于为民办实事等工作中，确保资金使用真实高效。截至目前，资金使用客观、真实、高效。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后， 2018年10月经施工单位申请，农牧局牵头联合各相关单位完成项目验收。验收合格后按合同规定支付剩余资金。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量均已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年10月31日前，该项目已实施完毕，完成建设任务。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目完成后，将增加合作社成员的年纯收入，给当地农民带来便利，更好地发展当地农业。

（2）项目实施的社会效益分析

项目建成后，带动125户贫困农户就业，增加375名建档立卡贫困人口增加收入，并且带动相关产业发展。

（3）项目实施的可持续性分析

该项目建成后，该县25个合作社更具有活力，加大该县玫瑰花种植业在市场上竞争力。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，加强了城乡联系和沟通，促进农民更好地适应市场需求，改善各种生产要素流动条件，促进农业增效、贫困户增收。综合评价得分为90分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

后续工作计划:后续实时关注合作社发展，吸引更多农户加入合作社，提高农户在市场的竞争力和抗风险能力，使农民增收。

六、附表

绩效自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业合作社补贴项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李国亮15276001366 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 250万元 |  | 250万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 和地财农[2018]13号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排250万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 1.带动250户贫困户就业增收 2.确保扶贫产业健康持续发展 |  |  |  |  | 1.带动250户贫困户就业增收 2.确保扶贫产业健康持续发展 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补助合作社数量 |  | 15 | 25个 | 25个 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准时率 |  | 5 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放时间 |  | 5 | 2018年8月-10月 | 2018年8月-10月 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 10万元/座 | 10万元/座 | 10 |  |  |
|  |  |  | 脱贫贫困户 |  | 15 | ≥250户 | 250户 | 13 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 合作社成员（贫困户）成员的年纯收入比当地的非成员收入 |  | 5 | ≥20% | 20% | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动贫困农户就业 |  | 7 | ≥125户 | 125户 | 7 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 7 | ≥375人 | 375人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 收益村 |  | 7 | ≥24村 | 24户 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 玫瑰花种植可持续时期 |  | 4 | ≥10年 | 10年 | 3 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥98% | 98% | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |