新疆于田县农业局2018种植业农业保险保险费补贴项目

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县农业局2018种植业农业保险保险费补贴项目

实施单位（公章）：于田县农业局

主管部门（公章）：于田县农牧局

项目负责人（签章）：李国亮

阿木提江

一、基本情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：为该地区投保农业（种植）保险36.52万亩，投保107934户。

2.项目基本性质

本项目具体性质为2018年农牧局当年实施财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，项目有效分散灾害对种植生产的损失，确保农户收入逐渐提高，助力粮食安全，为项目区群众脱贫奔小康提供基础保障。将项目覆盖贫困村175个。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

该农业种植保险建设项目预算安排总额为896.68万元，其中中央财政农业保险保费补贴资金330万元，2016年度中央财政农业保险保费补贴资金257.03万元,自治区农业保险保费补贴资金309.65万元,县级配套保险保费补贴资金206.22万元，2018年实际收到预算资金896.68万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金896.68万元，剩余资金为质保金，预算执行率100%。项目资金主要用于为175个贫困村投保农业种植保险36.52万亩；可有效提高农民种粮积极性和农业劳动生产率。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于财政专项扶贫资金项目,项目由于田县农业局按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。该项目主管单位为于田县农牧局。

项目资金未发现调整情况。

为该项目涉及贫困村投保农业种植保险工作已完成。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量均已完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年12月，该项目已实施完毕，完成建设任务。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目使贫困地区受灾后每亩可获赔偿保障额≤485元,有效地化解种植业风险。

（2）项目实施的社会效益分析

项目完成后，改变了习惯掠夺性生产方式，降低了粮农种粮生产成本，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了粮食安全有利于农村经济可持续发展，使全县175个贫困村收益。

（3）项目实施的生态效益性分析

（4）项目实施的可持续性分析

项目化解种植业风险的持续年限为1年，极大程度地分散灾害对种植生产的风险、损失。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，通过发展农业政策性保险业务，提高农业抵御自然灾害能力，促进农村经济的持续、稳定、健康的发展。综合评价得分为95分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施实际，为农户普及农业保险意识，降低因存在侥幸心理而造成的损失，同时强化农业保险力度，健全完善农业保险组织形式，简化理赔程序，切实减少因灾害给农户带来的损失，从而达到增收农户的收入。

六、附表

绩效自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 种植业农业保险保险费补贴项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李国亮 15276001366 阿木提江13345389445 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县农牧局 |  |  | 实施单位 | 于田县农业局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 896.68万元 |  | 896.68万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 中央财政农业保险保费补贴资金330万元，2016年度中央财政农业保险保费补贴资金257.03万元,自治区农业保险保费补贴资金309.65万元,县级配套保险保费补贴资金206.22万元. |  | 896.68万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1；投保农业（种植）保险36.52万亩，覆盖175个贫困村，投保107934户； 目标2：项目有效分散灾害对种植生产的损失，确保农户收入逐渐提高，助力粮食安全，为项目区群众脱贫奔小康提供基础保障。 |  |  |  |  | 投保农业（种植）保险36.52万亩，覆盖175个贫困村，投保107934户； 项目有效分散灾害对种植生产的损失，确保农户收入逐渐提高，助力粮食安全，为项目区群众脱贫奔小康提供基础保障。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 投保种植面积 |  | 10 | 36.52万亩 | 36.52万亩 | 10 |  |  |
|  |  |  | 贫困村个数 |  | 7 | 175个村 | 175个村 | 7 |  |  |
|  |  |  | 投保户数 |  | 7 | 107934户 | 107934户 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 风险保障水平 |  | 7 | 50% | 50% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率 |  | 5 | 2018年6月前 | 2018年6月前 | 5 |  |  |
|  |  |  | 查勘定损及时率 |  | 5 | ≤48小时 | 48小时 | 5 |  |  |
|  |  |  | 投保有效时限 |  | 4 | 2018年1月至2018年12月 | 2018年1月至2018年12月 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每亩种植保险保费 |  | 5 | 600元/亩 | 600元/亩 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受灾后每亩可获赔偿保障额 |  | 10 | ≤485元 | 485元 | 9 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保险补贴惠及的贫困村数 |  | 10 | 175个 | 175个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 化解种植业风险，保障粮食安全 |  | 5 | 有效 | 有效 | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目化解种植业风险的持续年限 |  | 5 | ≥1年 | 1年 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参保农户满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% | 4 |  |  |
|  |  |  | 建档立卡户满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |