新疆于田县农牧局2018年特色种植项目（玫瑰花）

绩效目标评价报告

（ 2018 年度）

项目名称：新疆于田县农牧局2018年特色种植项目（玫瑰花）

实施单位（公章）：于田县农牧局

主管部门（公章）：于田县扶贫办

项目负责人（签章）：李国亮

一、基本情况

（一）、项目预算绩效目标设定情况

1.项目预期目标及阶段性目标

项目主要实施内容为：在阿热勒乡、奥依托格拉克乡新建21000亩玫瑰花。

2.项目基本性质

本项目具体性质为2018年《关于2018特色种植项目计划的批复》[于扶办字[2018]65号]，当年实施财政专项扶贫资金项目。

3.项目用途及范围

该项目实施后，强化于田县的特色农业发展，将为阿热勒乡、奥依托格拉克乡的贫困群众提供新的就业、增收机会，改善贫困群众的生活水平，助力贫困群众早日实现小康生活。

二、绩效目标实现情况

（一）、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

特色种植项目（玫瑰花）预算安排总额为703.0941万元万元，其中和地财农[2018]13号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排703.094164万元，2018年实际收到预算资金703.0941万元。

2.项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金703.0941万元，预算执行率100%。项目资金主要用于于田县2个乡21000亩玫瑰花建设，其中：奥依托格拉克乡1.1万亩，阿热勒乡1万亩，

3.项目资金管理情况分析

本项目支出严格按照《关于印发新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》，《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法（暂行）》等内容，严格执行项目资金审批和国库集中支付手续，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# （二）项目组织实施情况

# 1.项目组织情况分析

该项目属于财政专项扶贫资金项目,项目由阿热勒乡、奥依托格拉克乡按照项目启动通知的内容执行落实，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

项目资金未发现调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后， 2018年8月经申请，阿热勒乡、奥依托格拉克乡在各村组、农民代表、乡镇领导、县扶贫办、县财政局和于田县农牧局联合下完成项目验收。验收合格后按合同规定支付剩余资金。

# 2.项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格执行自治区、地区关于财政扶贫资金管理办法，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，及时做好项目资料收集与归档。根据项目进度，不定期对项目进度情况进行实地查看，对查看过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# （三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

按项目绩效目标申报设定数量完成。

（2）项目完成质量

项目验收合格率达到目标设定值。

（3）项目实施进度

截止2018年8月，该项目已实施完毕，完成建设任务。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目实施后，玫瑰花基地产值在2018年无效益，2019年试产效益每亩3000元，2020年产值5000元/亩。

（2）项目实施的社会效益分析

项目建成后，有效带动贫困农户就业3456户以上，受益建档立卡贫困人口数9000人以上，收益村22个以上。

（3）项目实施的生态效益性分析

改良土壤结构、改善周边生态环境	21000亩以上。

（4）项目实施的可持续性分析

玫瑰花种植可长期持续。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行项目管理办法，带动3456户贫困户就业增收、巩固玫瑰花产业，确保扶贫产业健康持续发展。综合评价得分为95分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成。

五、其他需说明的问题。

# 后续工作计划:在下一年度，针对该项目实施实际，及时提供科学的玫瑰花养殖技术，提升玫瑰花的质量和品质，为贫困群众增收提供保障。

六、附表

绩效自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特色种植项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李国亮，15276001366 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 于田县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 于田县农牧局 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 703.0941万元 |  | 703.0941万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 和地财农[2018]13号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排703.094164万元 |  | 和地财农[2018]13号中央财政专项扶贫资金（统筹整合）安排703.094164万元 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 新建21000亩玫瑰花，带动3456户贫困户就业增收、巩固玫瑰花产业，确保扶贫产业健康持续发展。 |  |  |  |  | 新建21000亩玫瑰花，带动3456户贫困户就业增收、巩固玫瑰花产业，确保扶贫产业健康持续发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建玫瑰花示范基地 |  | 15 | ≥21000亩 | ≥21000亩 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成活率 |  | 6 | ≥90% | ≥90% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  | 6 | 100% | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 玫瑰花示范基地完成率 |  | 6 | 100% | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  | 玫瑰花示范基地开工时间 |  | 6 | 2018年3月 | 2018年3月 | 6 |  |  |
|  |  |  | 玫瑰花示范基地完成时间 |  | 6 | 2018年8月 | 2018年8月 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 玫瑰花示范基地补助标准 |  | 5 | ≥335元/亩 | ≥335元/亩 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 玫瑰花基地产值 |  | 6 | 2018年无效益 | 2018年无效益 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2019年试产效益每亩3000元，2020年产值5000元/亩 |  | 6 | ≥10500万元 | ≥10500万元 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动贫困农户就业 |  | 4 | ≥3456户 | ≥3456户 | 4 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥9000人 | ≥9000人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 收益村 |  | 4 | ≥22村 | ≥22村 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改良土壤结构、改善周边生态环境 |  | 3 | ≥21000亩 | ≥21000亩 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 玫瑰花种植可持续时期 |  | 3 | 长期 | 长期 | 2 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥98% | 98% | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |