## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 于田县2019年农村道路建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 李军 15292990009
主管部门 |  | 于田县交通运输局 |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 9282.6334
|  | 其中：财政拨款-涉农整合资金（车辆购置税补助地方道路建设资金） |  | 9282.6334
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建乡村道路239.451km。 目标2：解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题，间接带动当地贫困户致富增收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 |  |  | 239.451km
|  |  | 新增贫困村硬化路里程 |  |  | 239.451km
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 |  |  | ≧95%
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 |  |  | ≥2.5米
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 |  |  | ≥92%
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工交付使用及时率 |  |  | 100%
|  |  | 工程开工及时率 |  |  | 100%
|  |  | 工程完工及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 新增沥青混凝土路面平均每公里成本 |  |  | ≤40.86万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 沿线村民投入劳动力获得劳动报酬 |  |  | 120元/天·人
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖建制村个数 |  |  | 39个
|  |  | 项目受益户 |  |  | ≥7151户
|  |  | 项目受益农户人数 |  |  | ≥28586人
|  | 生态效益 指标 | 硬化路面，降低粉尘污染，亮化村容村貌有效期 |  |  | ≥8年
|  | 可持续影响 指标 | 新增公路使用年限 |  |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 第一季度监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县2019年农村道路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李军 | [5 empty] | 联系电话 |  | 15292990009
主管部门 |  |  | 于田县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 第一季度执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 9282.6334 |  |  |  | 4089.38 |  |  |  | 9282.6334
|  |  | 其中：财政拨款-涉农整合资金（车辆购置税补助地方道路建设资金） |  |  |  | 9282.6334 |  |  |  | 4089.38 |  |  |  | 9282.6334
其他资金
年度总体目标 | 目标1：新建乡村道路239.451km。 目标2：解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题，间接带动当地贫困户致富增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 第一季度 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 建制村新建改建公路里程 | 239.451km | 60% | 100% | [5 empty] | 正在施工 | √
|  |  | 新增建制村硬化路里程 | 239.451km | 60% | 100% | [5 empty] | 正在施工 | √
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | ≥95% | ≥95% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 | ≥92% | ≥92% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 0% | 100% | [5 empty] | 正在施工 | √
|  | 时效指标 | 工程完工交付使用及时率 | 100% | 0% | 100% | [5 empty] | 正在施工 | √
|  |  | 工程开工及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程完工及时率 | 100% | 60% | 100% | [5 empty] | 正在施工 | √
|  | 成本指标 | 新增沥青混凝土路面平均每公里成本 | ≤40.86万元 | 40.86万 | 100% | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 沿线村民投入劳动力获得劳动报酬 | 120元/天·人 | 120元/天·人 | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖建制村个数 | 39个 | 39个 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益户 | ≥7151户 | ≥7151 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益人数 | ≥28586人 | ≥28586 | 100% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 硬化路面，降低粉尘污染，亮化村容村貌有效期 | ≥8年 | ≥8年 | 100% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 新增公路使用年限 | ≥8年 | ≥8年 | 100% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | ≧95% | ≧95% | [6 empty] | √
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | ≧95% | ≧95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第二季度监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县2019年农村道路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 李军 | [5 empty] | 联系电话 |  | 15292990009
主管部门 |  |  | 于田县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 第二季度执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 9282.6334 |  |  |  | 9282.63 |  |  |  | 9282.63
|  |  | 其中：财政拨款-涉农整合资金（车辆购置税补助地方道路建设资金） |  |  |  | 9282.6334 |  |  |  | 9282.63 |  |  |  | 9282.63
其他资金
年度总体目标 | 目标1：新建乡村道路239.451km。 目标2：解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题，间接带动当地贫困户致富增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 第二季度 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 建制村新建改建公路里程 | 239.451km | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 新增建制村硬化路里程 | 239.451km | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | ≥95% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 | ≥2.5米 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 | ≥92% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 工程完工交付使用及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程开工及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新增沥青混凝土路面平均每公里成本 | ≤40.86万元 | 100% | 100% | [6 empty] | √
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 沿线村民投入劳动力获得劳动报酬 | 120元/天·人 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖建制村个数 | 39个 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益户 | ≥7151户 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目受益人数 | ≥28586人 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 硬化路面，降低粉尘污染，亮化村容村貌有效期 | ≥8年 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 新增公路使用年限 | ≥8年 | 100% | 100% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | ≧95% | ≧95% | [6 empty] | √
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | ≧95% | ≧95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 于田县2019年农村道路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李* 152****0009
主管部门 |  |  | 于田县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 于田县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9282.6334 |  | 9282.6334 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款-涉农整合资金（车辆购置税补助地方道路建设资金） | 9282.6334 |  | 9282.6334 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建乡村道路239.451km。 目标2：解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题，间接带动当地贫困户致富增收。 |  |  |  |  | 新建乡村道路239.451km。 解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题，间接带动当地贫困户致富增收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 |  | 5 | 239.451km | 239.451km | 5
|  |  | 新增贫困村硬化路里程 |  | 5 | 239.451km | 239.451km | 5
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 |  | 5 | ≧95% | ≧95% | 5
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 |  | 5 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | 5
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 |  | 5 | ≥92% | ≥92% | 5
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程完工交付使用及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程开工及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程完工及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 新增沥青混凝土路面平均每公里成本 |  | 5 | ≤40.86万元 | 38.766万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 沿线村民投入劳动力获得劳动报酬 |  | 5 | 120元/天·人 | 120元/天·人 | 5
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖建制村个数 |  | 5 | 39个 | 39个 | 5
|  |  | 项目受益户 |  | 5 | ≥7151户 | 7151户 | 5
|  |  | 项目受益农户人数 |  | 5 | ≥28586人 | 28586人 | 5
|  | 生态效益 指标 | 硬化路面，降低粉尘污染，亮化村容村貌有效期 |  | 5 | ≥8年 | ≥8年 | 5
|  | 可持续影响指标 | 新增公路使用年限 |  | 5 | ≥8年 | ≥8年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。